## Slide 1: HERRAMIENTAS PARA EJECUTAR UNA PLANEACION ESTRATEGICA

## Slide 2: Ejemplo de análisis PESTEL de una empresa
Piensa en una empresa que fabrica filtros purificadores de agua. En el ejercicio de su planificación estratégica, realizan un análisis PESTEL para determinar los riesgos y oportunidades del negocio.
POLITICOS | ECONOMICO | SOCIODEMOGRAFICA
Un reciente cambio de presidente. | Los acercamientos para concertar un tratado comercial con Centroamérica. Los cambios de divisa. El efecto que tiene el aumento en la tasa de interés. El aumento en las exportaciones del último año. | Cambio de pensamiento de la sociedad frente al autocuidado.
TECNOLOGICOS | ECOLOGICOS | LEGALES
La impresión 3D como oportunidad para optimizar costos. Pérdida de información magnética. | El trabajo para obtener certificaciones ambientales El trabajo con los residuos de producción | La implementación obligatoria del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

## Slide 3: APLICACIÓN
ACTIVIDADES | DURACION SEMANAS | DEPENDENCIA | COSTO TOTAL
A | 5 | - | 10
B | 7 | - | 12
C | 6 | A | 16
D | 9 | B | 8
E | 6 | C , D | 10
F | 10 | E | 4
Totales | 43 |  | 60
HAGAMOS UN DIAGRAMA DE GANTT
Con la información de la tabla calculemos la duración del proyecto usando el diagrama de Gantt y el concepto de dependencia.

## Slide 4: Para hacer un diagrama de Gantt usamos la plantilla con escala (en este caso semanal) y ubicamos cada actividad en una fila independiente. Las actividades A y B son las primeras en desarrollarse y no dependen de nadie. Ahora las que tiene en dependencia, por ejemplo C depende de A, inicia cuando termina A. D depende de B. E depende de C y D SOLO INICIA CUANDO TERMINE LA ULTIMA EN ESTE CASO LA ACTIVIDAD D.
APLICACIÓN

## Slide 5
APLICACIÓN
Culminamos el proceso con las actividades restantes.
Duración total del proyecto 32 semanas.
PREGUNTA FINAL: Porque si en total de actividades suman 43 semanas el proyecto solo dura 32 semanas.
Respuesta: Corresponde a la ruta mas larga que va de inicio a fin y son las actividades B+D+E+F= 32 semanas.
La única forma en que dure 43 semanas es si las todas las actividades son secuenciales.
Las actividades A y C no son criticas porque se dan al tiempo que otras actividades y suman 11 semanas = 11+32 = 43 semanas