## INTRODUCCION
FORMULACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTO
TECNICA PARA ANÁLISIS DE PRYECTOS - GESTIÓN DEL VALOR GANADO (EVM)
TERMINOS Y ANALISIS
GESTION DEL VALOR GANADO (EVM) | CONTROL SIMULTANEO DE ALCANCE, TIEMPO Y COSTOS
VALOR PLANIFICADO (PV) | PRESUPUESTO DEL PROYECTO
VALOR GANADO (EV) = (PV) * (% EJECUTADO) | VALOR DEL TRABAJO REALMENTE EJECUTADO
COSTE REAL (AC) | GASTOS REALES REALIZADOS EN UN PERIODO DE TIEMPO
VARIANZA EN TIEMPO (SV) = EV - PV | SV > 0 PROYECTO ADELANTADO / SV < 0 PROYECTO RETRASADO
INDICE DE RENDIMIENTO DEL TIEMPO (SPI) = EV / PV | SPI > 1 EFICIENTE (TIEMPO) / SPI < 1 INEFICIENTE (TIEMPO)
VARIANZA EN COSTO (CV) = EV - AC | CV > 0 PROYECTO POR DEBAJO DE COSTES / CV < 0 PROYECTO TIENE SOBRECOSTES
INDICE DE RENDIMIENTO DE COSTOS (CPI) = EV / AC | CPI > 1 EFICIENTE (TIENDE A AHORRO) / CPI < 1 INEFICIENTE ( TIENDE A SOBRECOSTOS)
NOTAS | LA META DEL PROYECTO ES (1) , SI LOS INDICES ESTAN POR DEBAJO, EL PROYECTO NECESITA UNA REVISIÓN DETALLADA

## PLANIFICADO (PV)
VALOR PLANIFICADO (PV)
Actividad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL | TOTAL (VALORES)
1.2.2.1 | 50000 | 20000 | 30000 | [9 empty] | 100000 | 100000
1.2.2.2 |  | 15000 | 15000 | 60000 | [8 empty] | 90000 | 90000
1.2.2.3 |  |  | 25000 | 50000 | 10000 | [7 empty] | 85000 | 85000
1.2.2.4 |  |  | 40000 | 25000 | 45000 | 40000 | [6 empty] | 150000 | 150000
1.2.2.5 |  |  |  | 30000 | 25000 | 30000 | [6 empty] | 85000 | 85000
1.2.2.6 | [5 empty] | 55000 | 30000 | 45000 |  |  |  |  | 130000 | 130000
1.2.2.7 | [5 empty] | 15000 | 25000 | 20000 | 65000 |  |  |  | 125000 | 125000
1.2.2.8 | [7 empty] | 15000 | 30000 | 30000 |  |  | 75000 | 75000
1.2.2.9 | [7 empty] | 10000 | 35000 | 15000 | 50000 |  | 110000 | 110000
1.2.2.10 | [10 empty] | 25000 | 25000 | 50000 | 50000
TOTAL | 50000 | 35000 | 110000 | 165000 | 80000 | 140000 | 55000 | 90000 | 130000 | 45000 | 75000 | 25000 | 1000000 | 1000000
PRESUPUESTO
VALOR PLANIFICADO (ACUMULADO)
[12 empty] | MES | ACUMULADO MES
[12 empty] | ENERO | 50000
[12 empty] | FEBRERO | 85000
[12 empty] | MARZO | 195000
[12 empty] | ABRIL | 360000
[12 empty] | MAYO | 440000
[12 empty] | JUNIO | 580000
[12 empty] | JULIO | 635000
[12 empty] | AGOSTO | 725000
[12 empty] | SEPTIEMBRE | 855000
[12 empty] | OCTUBRE | 900000
[12 empty] | NOVIEMBRE | 975000
[12 empty] | DICIEMBRE | 1000000

## % EJECUTADO
% EJECUTADO
Actividad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD
1.2.2.1 | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | [7 empty] | 100%
1.2.2.2 |  | 15% | 20% | 35% | 20% | 10% | [6 empty] | 100%
1.2.2.3 |  | 20% | 10% | 15% | 30% | 15% | 0% | [5 empty] | 90%
1.2.2.4 |  |  | 20% | 35% | 15% | 15% | 0% | [5 empty] | 85%
1.2.2.5 |  |  |  | 10% | 25% | 20% | 0% | 0% |  |  |  |  | 55%
1.2.2.6 |  |  |  |  | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 35%
1.2.2.7 | [5 empty] | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 25%
1.2.2.8 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
1.2.2.9 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
1.2.2.10 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## VALOR GANADO (EV)
VALOR GANADO (EV)
Actividad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
1.2.2.1 | 10000 | 30000 | 30000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
1.2.2.2 | 0 | 13500 | 18000 | 31500 | 18000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
1.2.2.3 | 0 | 17000 | 8500 | 12750 | 25500 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500
1.2.2.4 | 0 | 0 | 30000 | 52500 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127500
1.2.2.5 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 21250 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46750
1.2.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45500
1.2.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31250
1.2.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 10000 | 60500 | 86500 | 125250 | 123250 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517500
PRESUPUESTO
VALOR PLANIFICADO (ACUMULADO)
[12 empty] | MES | ACUMULADO MES
[12 empty] | ENERO | 10000
[12 empty] | FEBRERO | 70500
[12 empty] | MARZO | 157000
[12 empty] | ABRIL | 282250
[12 empty] | MAYO | 405500
[12 empty] | JUNIO | 517500
[12 empty] | JULIO | 517500
[12 empty] | AGOSTO | 517500
[12 empty] | SEPTIEMBRE | 517500
[12 empty] | OCTUBRE | 517500
[12 empty] | NOVIEMBRE | 517500
[12 empty] | DICIEMBRE | 517500

## COSTES (AC)
COSTE REAL (AC)
Actividad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL | VALOR PLANIFICADO (ACUMULADO)
1.2.2.1 | 50000 | 20000 | 28000 | [9 empty] | 98000 | MES | ACUMULADO MES
1.2.2.2 |  | 15000 | 10000 | 32000 | [8 empty] | 57000 | ENERO | 50000
1.2.2.3 |  |  | 18000 | 17000 | 9000 | [7 empty] | 44000 | FEBRERO | 85000
1.2.2.4 |  |  | 20000 | 13000 | 25000 | 35000 | [6 empty] | 93000 | MARZO | 161000
1.2.2.5 |  |  |  | 14000 | 10000 | 29000 | [6 empty] | 53000 | ABRIL | 237000
1.2.2.6 | [5 empty] | 42000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42000 | MAYO | 281000
1.2.2.7 | [5 empty] | 12500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12500 | JUNIO | 399500
1.2.2.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | JULIO | 399500
1.2.2.9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | AGOSTO | 399500
1.2.2.10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | SEPTIEMBRE | 399500
TOTAL | 50000 | 35000 | 76000 | 76000 | 44000 | 118500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399500 | OCTUBRE | 399500
[13 empty] | PRESUPUESTO | NOVIEMBRE | 399500
[14 empty] | DICIEMBRE | 399500

## ANALISIS
ANALISIS DE PROEYCTO
ACUMULADOS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
PV | 50000 | 85000 | 195000 | 360000 | 440000 | 580000 | 635000 | 725000 | 855000 | 900000 | 975000 | 1000000
EV | 10000 | 70500 | 157000 | 282250 | 405500 | 517500 | 517500 | 517500 | 517500 | 517500 | 517500 | 517500
AC | 50000 | 85000 | 161000 | 237000 | 281000 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500
VARIANZA | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
CV = EV-AC | -40000 | -14500 | -4000 | 45250 | 124500 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000
SV = EV-PV | -40000 | -14500 | -38000 | -77750 | -34500 | -62500 | -117500 | -207500 | -337500 | -382500 | -457500 | -482500
CV(%) = (CV/EV)*100 | -400% | -20.57% | -2.548% | 16.03% | 30.7% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8%
SV(%) = (SV/PV)*100 | -80% | -17.06% | -19.49% | -21.6% | -7.841% | -10.78% | -18.5% | -28.62% | -39.47% | -42.5% | -46.92% | -48.25%
INDICES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CPI = EV/AC | 0.2 | 0.82941 | 0.97516 | 1.1909 | 1.4431 | 1.2954 | 1.2954 | 1.2954 | 1.2954 | 1.2954 | 1.2954 | 1.2954
SPI = EV/PV | 0.2 | 0.82941 | 0.80513 | 0.78403 | 0.92159 | 0.89224 | 0.81496 | 0.71379 | 0.60526 | 0.575 | 0.53077 | 0.5175